## 输入输出工具
工具与技术
1.专家判断SME 2.分析技术 3.会议
项目管理计划
验收的可交付成果
组织过程资产
输
入
最终产品/服务/成果移交
组织过程资产更新
输
出
工具与技术
1.访谈 2.焦点小组 3.引导式研讨会 4.群体创新技术 5.群体决策技术 6.问卷调查 7,.观察 8.原型法 9.标杆对照 10.系统交互图 11.文件分析
范围管理计划
需求管理
干系人管理计划
项目章程
干系人登记册
输
入
需求文件
需求跟踪矩阵
输
出
工具与技术
1.专家判断 2.产品分析 3.备选方案生成 引导式研讨会
范围管理计划
需求文件
组织过程资产
输
入
项目范围说明书
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.专家判断 2.分解
范围管理计划
项目范围说明书
需求文件
组织过程资产
事业环境因素
输
入
范围基准
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.检查 2.群体决策技术
项目管理计划
需求文件
需求跟踪矩阵
核实的可交付成果
工作绩效数据
输
入
验收的可交付成果
变更请求
工作绩效信息
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.偏差分析
项目管理计划
需求文件
需求跟踪矩阵
工作绩效数据
组织过程资产
输
入
变更请求
工作绩效信息
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
输
出
工具与技术
1.进度网络分析 2.关键路径法 3.关键链法 4.资源优化技术 5.建模技术6.提前量与滞后量 7.进度压缩 8.进度计划编制工具
进度管理计划
活动清单
活动属性
项目进度网络图
活动资源需求
资源日历
活动持续时间估算
项目范围说明书
风险登记册
项目人员分派
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
输
入
进度基准
项目进度计划
进度数据
项目日历
项目管理计划更新
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.绩效审查 2.项目管理软件 3.资源优化技术 4.建模技术
5.提前量与滞后量 6.进度压缩 7.进度计划编制工具
项目管理计划
项目进度计划
项目绩效数据
项目日历
进度数据
组织过程资产
输
入
工作绩效信息
进度预测
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
输
出
工具与技术
1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.自下而上估算 5.三点估算 6.储备分析 7.质量成本 8.项目管理软件 9.卖方投标分析 10.群体决策技术
成本管理计划
人力资源管理计划
范围基准
项目进度计划
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
输
入
活动成本估算
估算依据
项目文件更新
输
出
项目管理计划
干系人登记册
风险登记册
需求文件
事业环境因素
组织过程资产
质量管理计划
过程改进计划
质量测量指标
质量核对单
项目文件更新
输
出
输
入
工具与技术
1.成本效益分析 2.质量成本 3.七种基本质量工具 4.标杆对照5.实验设计 6.统计抽样 7.其他质量规划工具 8.会议
项目管理计划
质量测量指标
质量核对单
工作绩效数据
批准的变更请求
可交付成果
项目文件
组织过程资产
质量控制测量结果
确认的变更
核实的可交付成果
工作绩效信息
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
输
出
输
入
工具与技术
1.7种基本质量工具 2.统计抽样 3.检查 4.审查已批准的变更请求
质量管理计划
过程改进计划
质量测量指标
质量控制测量结果
项目文件
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
输
出
输
入
工具与技术
1，质量管理和控制工具 2，质量审计 3，过程分析
工具与技术
1.文档审查 2.信息收集技术 3.核对分析 4.假设分析 5.图解技术 6.SWOT分析 7.专家判断
风险/成本/进度/质量/人力资源管理计划
范围基准
活动成本估算
活动持续时间估算
干系人登记册
项目文件
采购文件
事业环境因素
组织过程资产
输
入
风险登记册
输
出
工具与技术
1.风险概率与影响评估 2.概率和影响矩阵 3.风险数据质量评估
4.风险分类 5.风险紧迫性评估 6.专家判断
风险管理计划
范围基准
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
输
入
项目文件更新
（风险登记册更新）
输
出
工具与技术
1.数据收集和展示技术 2.定量风险分析和建模技术 3.专家判断
风险/成本/进度管理计划
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
输
入
项目文件更新
（风险登记册更新）
输
出
工具与技术
1.消息风险或威胁的应对策略 2.积极风险或机会的应对策略 3.应急应对策略 4.专家判断
风险管理计划
风险登记册
输
入
项目管理计划更新
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.风险再评估 2.风险审计 3.偏差和趋势分析
4 .技术绩效测量 5.储备分析 6.会议
项目管理计划
风险登记册
工作绩效数据
工作绩效报告
输
入
工作绩效信息
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
输
出

## 组织过程资产与事业环境因素
事业环境因素： | 组织过程资产：
项目团队不能控制，对项目产生影响、限制或指令作用的各种条件。 | 执行组织所特有并使用的计划、流程、政策、程序、和知识库。项目过程中可更新和增补。
可能提高或限制项目管理的灵活性，并可能对项目结果产生积极或消极的影响。 | 1.流程与程序
■组织文化、结构和治理 | ■指南和标准
■设施和资源地理分布 | ■模板
■基础设施 | ■变更控制程序
■现有人力资源状况 | ■财务控制程序
■人事管理制度 | ■问题与缺陷管理程序
■组织已有的沟通渠道 | ■组织对沟通的要求
■公司的工作授权系统 | ■确定工作的先后顺序
■政府或行业标准 | ■风险控制程序
■市场条件 | ■标准化的指南、工作指示、建议评价准则和绩效测量准则
■干系人风险承受力 | ■项目收尾指南或要求
■商业数据库 | 2.共享知识库
■政治氛围 | ■过程测量数据
■以往项目的项目档案
■历史信息与经验教训知识库
■问题与缺陷管理数据库
■配置管理知识库
■财务数据库

## 5大过程组
项目管理十大知识领域 | 项目管理五大过程组
| 启动（2） | 规划（24） | 执行（8） | 监控（11） | 收尾（2）
4.项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 | 4.3指导与管理项目执行 | 4.4监控项目工作 | 4.6结束项目或阶段
4.5实施整体变更控制
5.项目范围管理 |  | 5.1规划范围管理 |  | 5.5核实范围
|  | 5.2收集需求 |  | 5.6控制范围
5.3定义范围
5.4创建WBS
6.项目时间管理 |  | 6.1规划进度管理 |  | 6.7控制进度
6.2定义活动
6.3排列活动顺序
6.4估算活动资源
6.5估算活动持续时间
6.6制定进度计划
7.项目成本管理 |  | 7.1规划成本管理 |  | 7.4控制成本
7.2估算成本
7.3制定预算
8.项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理 | 8.2实施质量保证 | 8.3控制质量
9.项目人力资源管理 |  | 9.1规划人力资源管理 | 9.2组建项目团队
9.3建设项目团队
9.4管理项目团队
10.项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通 | 10.3控制沟通
11.项目风险管理 |  | 11.1规划风险管理 |  | 11.6控制风险
11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
11.5规划风险应对
12.项目采购管理 |  | 12.1规划采购管理 | 12.2实施采购 | 12.3控制采购 | 12.4结束采购
13.项目干系人管理 | 13.1识别干系人 | 13.2规划干系人管理 | 13.3管理干系人参与 | 13.4控制干系人参与
项目管理计划 |  | 项目文件
变更管理计划 |  | 项目人员分派 |  | 项目进度计划
配置管理计划 |  | 项目工作说明书 |  | 项目进度网络图
需求管理计划 |  | 项目章程 |  | 进度数据
范围管理计划 |  | 变更日志 |  | 项目日历
进度管理计划 |  | 变更请求 |  | 资源日历
成本管理计划 |  | 资源分解结构 |  | 团队绩效评价
质量管理计划 |  | 需求跟踪矩阵 |  | 问题日志
过程改进计划 |  | 活动清单 |  | 需求文件
人力资源管理计划 |  | 活动属性 |  | 进度预测
沟通管理计划 |  | 里程碑清单 |  | 干系人登记册
风险管理计划 |  | 活动资源需求 |  | 采购工作说明书
采购管理计划 |  | 估算依据 |  | 协议
范围基准 |  | 活动持续时间估算 |  | 风险登记册
——范围说明书 |  | 活动成本估算 |  | 采购文件
——WBS |  | 项目资金需求 |  | 供方选择标准
——WBS词典 |  | 成本预测 |  | 卖方建议书
进度基准 |  | 质量核对单 |  | 工作绩效数据
成本基准 |  | 质量测量指标 |  | 工作绩效信息
干系人管理计划 |  | 质量控制测量结果 |  | 工作绩效报告

## 4.项目整合管理
项目整合管理 项目经理负责整合管理
■包括识别、定义、组合、统一与协调项目管理过程组的各种过程和活动 | ■需要选择资源分配方案、平衡相互竞争的目标和方案
4.1 制定项目章程（启动） |  | 4.4 监控项目工作 | （监控）
4.2 制定项目管理计划（规划） |  | 4.5 实施整体变更控制 | （监控）
4.3 指导与管理项目工作（执行） |  | 4.6 结束项目或阶段 | （收尾）
制定项目章程 |  | ■正式批准项目；授权项目经理使用组织资源；
■明确定义项目开始和项目边界，确立项目正式地位；
■在执行组织与需求组织间建立伙伴关系；
■项目章程由发起项目的实体批准，标志着项目正式启动；
■项目经理参与制定项目章程；制定过程中需编制需求分析、可行性研究、商业论证或有待项目处理情况的描述；确认项目符合组织战略和日常运营需要；
1.项目工作说明书：最早描写范围的文件，对项目所需交付的产品或服务的叙述性说明；由发起人或客户提供，可以是招标文件或合同的一部分；SOW必须包括：为什么做，提供什么，采取什么战略
2.商业论证：从商业角度决定项目是否值得投资；高层以此作为决策依据；定期审核；项目经理确保满足商业论证中的干系人需求
3.项目章程的内容：■委派的项目经理及其职责职权；■项目的目的或批准的原因； ■可测量的项目目标和相关成功标准； ■高层级需求； ■假设条件和制约因素； ■高层级项目描述和边界定义； ■高层级风险； ■总体里程碑计划；■总体预算； ■干系人清单； ■项目审批要求； ■发起人或其他批准项目章程人员的姓名和职权
制定项目管理计划 确定项目的执行、监控和收尾方式
|  | 项目管理计划 | 项目文件
|  | 变更管理计划 | 项目人员分派 |  | 项目进度计划
|  | 配置管理计划 | 项目工作说明书 |  | 项目进度网络图
|  | 需求管理计划 | 项目章程 |  | 进度数据
|  | 范围管理计划 | 变更日志 |  | 项目日历
|  | 进度管理计划 | 变更请求 |  | 资源日历
|  | 成本管理计划 | 资源分解结构 |  | 团队绩效评价
|  | 质量管理计划 | 需求跟踪矩阵 |  | 问题日志
|  | 过程改进计划 | 活动清单 |  | 需求文件
|  | 人力资源管理计划 | 活动属性 |  | 进度预测
|  | 沟通管理计划 | 里程碑清单 |  | 干系人登记册
|  | 风险管理计划 | 活动资源需求 |  | 采购工作说明书
|  | 采购管理计划 | 估算依据 |  | 协议
|  | 范围基准 | 活动持续时间估算 |  | 风险登记册
基准:一份经过批准的项目计划（相关干系人批准）；只有在提出变更请求，并经实施整体变更控制过程批准后才能变更； |  | ——范围说明书 | 活动成本估算 |  | 采购文件
|  | ——WBS | 项目资金需求 |  | 供方选择标准
绩效测量基准：经批准的项目范围-进度-成本综合计划，与项目执行情况比较以测量和管理绩效；包括应急储备，不包括管理储备 |  | ——WBS词典 | 成本预测 |  | 卖方建议书
|  | 进度基准 | 质量核对单 |  | 工作绩效数据
|  | 成本基准 | 质量测量指标 |  | 工作绩效信息
|  | 干系人管理计划 | 质量控制测量结果 |  | 工作绩效报告
指导与管理项目工作
项目经理管理各种技术接口和组织接口Interface（接口管理=整合管理）；管理所有计划外活动并确定方案
3.会议：做好议程；形成书面会议纪要和行动方案，保存会议纪要；
启动会议kickoff meeting：开工会议，开踢会议；目标：成员见面，建立工作关系；确立职责；设定目标；审查项目计划与状态；个人和团体承诺；介绍项目存在的风险及其应对策略
工作绩效数据：原始观察结果和测量值；包括：已完成的工作，关键绩效指标，技术绩效测量结果，进度活动的开始日期和结束日期，变更请求的数量，缺陷的数量，实际成本和实际持续时间
变更请求：必须书面提出；纠正措施—实际与计划有偏差；预防措施—预防出现偏差；缺陷补救—可交付成果有质量问题；更新—改变计划与基准
监控项目工作跟踪/审查/报告项目进展
工作绩效信息：可交付成果的状态；变更请求的落实情况；预测的完工尚需估算
工作绩效报告：一系列项目文件，状态报告/备忘录/论证报告/信息札记/推荐意见/情况更新
分析技术：回归分析；分组分析；因果分析；根本原因分析；预测方法；失效模式与影响分析；故障树分析；储备分析；趋势分析；挣值管理；差异分析
实施整体变更控制
■审查变更请求；批准变更；管理变更；沟通变更处理结果；■从整合的角度考虑变更，降低风险；■项目经理负最终责任
■所有变更请求必须书面记录，并纳入变更管理或配置管理系统中
项目发起人或项目经理对变更请求进行批准；变更控制委员会
|  | 变更管理流程： |  | 已进行的变更：
|  | 1.了解变更（书面记录变更请求） |  | 1.了解变更
|  | 2.综合评估变更影响 |  | 2.评估变更影响
|  | 3.准备处理变更的方案 |  | 3.通知干系人
4.通知项目干系人（批准人）
5.批准或拒绝的变更
6.更新项目管理计划和/或项目文件
配置管理系统=变更管理+版本管理 |  | 7.通知受影响的干系人
配合管理活动： |  | 8.跟踪变更实施情况
1.配置识别（产品识别）：选择与识别配置项（可交付成果），从而为定义与核实产品配置、标志产品和文件、管理变更和明确责任提供基础
2.配置状态和记录：（配置状态统计）已批准的配置识别清单、配置变更请求的状态和已批准的变更的实施状态。
3.配置核实和审计：保证项目的配置项组成的正确性，以及相应的变更都被登记、评估、批准、跟踪和正确实施。
结束项目或阶段 完成所有项目管理过程的所有活动，正式结束项目或阶段
■主要作用：总结经验教训，正式结束项目工作，为开展新工作释放组织资源；
■审查范围基准，确保工作做完；如提前终止，需指定程序来调查和记录原因；所有干系人参与
1.确保工作做完
2.移交可交付成果
3.收集项目或阶段记录
4.审核Audit项目成败
5.收集经验教训
6.存档，更新组织过程资产
7.庆功宴-解散团队
启动过程组：制定章程；识别干系人
■定义初步范围、初步财务资源，识别内外部干系人，选定项目经理，登记在项目章程和干系人登记册
■主要目的：保证干系人期望与项目目的一致性，让干系人了解范围和目标，积极参与实现期望；有助于设定项目愿景-需要完成什么；
■项目管理团队可以协助编写项目章程，但商业论证评估、对项目的批准和资助是在项目边界之外进行的；
■项目边界指的是一个项目或项目阶段从获得授权的时间点到得以完成的时间点
规划过程组：制定方案；鼓励所有干系人参与
■明确范围，定义目标，制定方案； ■项目管理计划“渐进明细”；
■经批准的变更导致的项目管理计划和项目文件的更新，意味着对进度、成本、资源的要求更加准确，以实现既定的项目范围；
执行过程组：完成项目管理计划中确定的工作；大部分预算花费
■按照项目管理计划来协调人员与资源，管理干系人期望，整合并实施项目活动
■执行中的偏差可能影响项目管理计划或项目文件，需分析，并制定应对措施。分析的结果可能引发变更请求
■变更请求一旦得到批准，就可能需要对项目管理计划或其他文件进行修改，甚至还要建立新的基准
监控过程组： 定期对项目绩效进行测量和分析，从而识别与项目管理计划的偏差
■跟踪、审查和调整项目进展与绩效，识别必要的计划变更并启动相应变更的一组过程；可提出并批准对项目管理计划的更新；
工具与技术
1.专家判断SME 2.引导技术(头脑风暴/冲突处理/问题解决/会议管理)
项目工作说明书
商业论证
协议
事业环境因素
组织过程资产
输
入
项目章程
输
出
工具与技术
1.专家判断SME 2.引导技术(头脑风暴/冲突处理/问题解决/会议管理)
项目章程
其他过程的输出
事业环境因素
组织过程资产
输
入
项目管理计划
输
出
工具与技术
1.专家判断SME 2.项目管理信息系统 3.会议
项目管理计划
批准的变更请求
事业环境因素
组织过程资产
输
入
可交付成果
工作绩效数据
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.专家判断SME 2.分析技术 3.项目管理信息系统 4.会议
项目管理计划
进度预测
成本预测
确认的变更
工作绩效信息
事业环境因素
组织过程资产
输
入
工作绩效报告
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.专家判断SME 2.变更控制工具 3.会议
项目管理计划
工作绩效报告
变更请求
事业环境因素
组织过程资产
输
入
批准的变更请求
变更日志
项目管理计划更新
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.专家判断SME 2.分析技术 3.会议
项目管理计划
验收的可交付成果
组织过程资产
输
入
最终产品/服务/成果移交
组织过程资产更新
输
出

## 5项目范围管理
规划范围管理
1，范围管理计划：■详细项目范围说明书；■创建WBS；■维护和批准WBS；■正式验收已完成的项目可交付成果；■处理变更
收集需求
1.访谈：有经验人员，项目参与者/发起人/其他高管/主题专家
2.焦点小组：干系人和主题专家，8-12人讨论
3.引导式研讨会：跨部门跨职能需求及干系人差异
■联合应用开发：专家/团队/客户一起办公，适用于软件行业
■质量功能展开：QFD将客户需求转化成数据技术要求
■用户故事：在敏捷方法中广泛适用，讲故事
4.群体创新技术：头脑风暴法，名义小组技术，概念/思维导图，亲和图，多标准决策分析
5.群体决策技术：德尔菲技术：专家20人以内/预测将来/不见面/问卷/匿名/交主持人/达成一致；大多数同意；相对多数同意；独裁
6.问卷调查：受众多样化； | 7.观察：使用者难以或不愿说明需求；用户体验 |  | 8.原型法：DEMO/故事板
9.标杆对照：实际与计划或其他可比组织对比 | 10.系统交互图：人与系统交互 |  | 11.文件分析：分析文档，挖掘需求
输出：1.需求文件:业务需求/干系人需求/解决方案需求/项目需求/过度需求/假设条件、依赖关系和制约因素
2.需求跟踪矩阵：每一项需求/可交付成果在结束时都能交付；建立变更基础
定义范围
2.产品分析：产品分解/需求分析/系统分析/系统工程/价值工程/价值分析
价值工程：V=F/C Function/Cost，目的是降低成本
价值工程：在产品设计阶段进行；价值分析：量产后
3.备选方案生成：头脑风暴法，横向思维（脑筋急转弯）
输出：项目范围说明书：对项目范围、可交付成果、假设条件和制约因素的描述；指出不属于项目范围的工作；
创建工作分解结构
账户编码：用于准确识别WBS每个组成部分而不混淆的标识；有层级
不同的可交付成果可以分解到不同的层次；创建WBS可帮助建立团队
1.分解：工作包-可交付成果；可对其成本和可持续时间进行估算和管理
工作包——不超过80小时；由一个人/团队负责
滚动式规划：工作信息不够准确，渐进明细的规划方式
100%规则：下层之和等于上层
输出：范围基准：经批准的范围说明书，WBS，WBS词典
WBS词典：详细描述可交付成果，活动和进度
确认范围客户/发起人正式验收项目已完成的可交付成果
控制质量——确认范围；都使用了工具：检查Inspection
1.验收的可交付成果：客户/发起人签字批准，获得正式文件；
2.变更请求：验收不行-缺陷补救-变更请求
控制范围 确保所有请求的变更、推荐的纠正措施、预防措施都经过实施整体变更控制过程的处理
范围蔓延/范围潜变Scope Creep：未经控制的范围变更
镀金：主动增加的额外工作；镀金的项目是失败的；拒绝镀金，拒绝额外工作
项目管理计划更新：范围基准更新
项目范围变更，相应的成本基准和进度基准也需要重新修订和发布
工具与技术
1.专家判断 2.会议
项目管理计划
项目章程
事业环境因素
组织过程资产
输
入
范围管理计划
需求管理计划
输
出
工具与技术
1.访谈 2.焦点小组 3.引导式研讨会 4.群体创新技术 5.群体决策技术 6.问卷调查 7,.观察 8.原型法 9.标杆对照 10.系统交互图 11.文件分析
范围管理计划
需求管理
干系人管理计划
项目章程
干系人登记册
输
入
需求文件
需求跟踪矩阵
输
出
工具与技术
1.专家判断 2.产品分析 3.备选方案生成 引导式研讨会
范围管理计划
需求文件
组织过程资产
输
入
项目范围说明书
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.专家判断 2.分解
范围管理计划
项目范围说明书
需求文件
组织过程资产
事业环境因素
输
入
范围基准
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.检查 2.群体决策技术
项目管理计划
需求文件
需求跟踪矩阵
核实的可交付成果
工作绩效数据
输
入
验收的可交付成果
变更请求
工作绩效信息
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.偏差分析
项目管理计划
需求文件
需求跟踪矩阵
工作绩效数据
组织过程资产
输
入
变更请求
工作绩效信息
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
输
出

## 6项目时间管理
规划进度管理 |  | 定义活动把工作包分解为活动，负责工作包的团队成员定义活动
排列活动顺序 定义工作间的逻辑顺序，获得最高效率 |  | 估算活动资源
资源日历：肯定会影响进度计划；工作时间和非工作时间；资源何时可用，可用多久；估算活动资源的输入
估算活动持续时间 单个活动的工期
4.三点估算：加权平均值，可用来估算成本
均值=乐观+4*最可能+悲观/6；标准差=悲观-乐观/6
68.26%；95.46%；99.73%；控制图中使用6个标准差99.73%
制定进度计划
2.关键路径：总工期最长的路径；决定了项目的最短时间；关键活动时差为0；
关键活动时差小于0：关键活动延期或管理层要求提前，需进度压缩
总时差：不影响整个项目完成；自由时差：不影响后续任务
3.关键链法：建立在关键路径法之上，受到资源制约；设置缓冲；按照最晚开始与最晚完成日期安排活动，要客服帕金森定律
4.资源优化技术：■资源平滑：只在时差范围内调整 ■资源平衡：作用于非关键路径；可能会改变关键路径；可能导致工期延长
5.建模技术：假设情景分析；模拟/三点估算；蒙特卡洛分析/路径汇聚
7.进度压缩-作用关键路径：赶工-成本增加；快递跟进-风险增加
输出：项目进度计划：里程碑图-向客户汇报；横道图（条形图/甘特图）-向管理层汇报；时标进度网络图（逻辑甘特图）-团队成员
控制进度
1.绩效审查：趋势分析，关键路径法，关键链法，挣值管理
4.项目管理计划更新：进度基准，进度管理计划，成本基准（因进度压缩技术导致的成本变更）
工具与技术
1.专家判断 2.分析技术 3.会议
项目管理计划
项目章程
事业环境因素
组织过程资产
输
入
进度管理计划
输
出
工具与技术
1.分解 2.滚动式规划-渐进明细 3专家判断
进度管理计划
范围基准
事业环境因素
组织过程资产
输
入
活动清单
活动属性
里程碑清单
输
出
工具与技术
1.紧前关系绘图法PDM 2.确定依赖关系 3.提前量与滞后量
进度管理计划
活动清单
活动属性
里程碑清单
项目范围说明书
事业环境因素
组织过程资产
输
入
项目进度网络图
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.专家判断 2.备选方案分析 3.发布的估算数据 4.自下而上估算 5.项目管理软件
进度管理计划
活动清单
活动属性
资源日历
风险登记册
活动成本估算
事业环境因素
组织过程资产
输
入
活动资源需求
资源分解结构RBS
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.三点估算 5.群体决策技术 6.储备分析
进度管理计划
活动清单
活动属性
活动资源需求
资源日历
项目范围说明书
风险登记册
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
输
入
活动持续时间估算
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.进度网络分析 2.关键路径法 3.关键链法 4.资源优化技术 5.建模技术6.提前量与滞后量 7.进度压缩 8.进度计划编制工具
进度管理计划
活动清单
活动属性
项目进度网络图
活动资源需求
资源日历
活动持续时间估算
项目范围说明书
风险登记册
项目人员分派
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
输
入
进度基准
项目进度计划
进度数据
项目日历
项目管理计划更新
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.绩效审查 2.项目管理软件 3.资源优化技术 4.建模技术
5.提前量与滞后量 6.进度压缩 7.进度计划编制工具
项目管理计划
项目进度计划
项目绩效数据
项目日历
进度数据
组织过程资产
输
入
工作绩效信息
进度预测
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
输
出

## 7项目成本管理
项目成本管理
■可变成本：随生产量和工作量发生改变，工资/消耗的原材料 ■ 固定成本：设备、场地等
■直接成本：一个项目承担；■间接成本：多个项目承担，不归项目经理控制 |  | ■收益递减规律
■沉没成本：不应影响决策，不考虑；■机会成本：被放弃项目带来的收益 |  | ■边际分析：追加的支出=追加的收入
规划成本管理
1.分析技术：■现金流贴现FV=PV*(1+R)N
■净现值（利润）NPV﹥=0可接受；越大越好；包含对风险/时间/现金的衡量，
| ■投资回收期NPV=0时，越短越好 |  | ■ | ■投资回报率ROI：利润/投资额，越高越好
■内部报酬率IRR越高越好； ■收益成本比BCR﹥1越大越好
估算成本 需识别权衡备选成本方案及风险（自制或外购/租赁等）；启动阶段：粗略估算，-25%~~75%；进展后精确估算：-5%~~10%
4.自下而上估算：针对单个工作包或活动
6.储备分析：应急储备-已知风险；可以动用.减少或取消
管理储备-未知风险
制定预算
项目预算
成本基准：每个阶段要花的钱
S曲线，即包括预计的支出，也包括预计的债务
管理储备经批准后，可以移到成本基准中
控制成本 发现实际与计划的差异，以便采取纠正措施，降低风险，只监督资金支出，不考虑价值
挣值管理EVM：范围，进度和资源绩效综合考虑；针对每个工作包和控制账户
SV=EV-PV；CV=EV-AC；CPI=EV/AC；SPI=EV/PV；
EAC=BAC/CPI或=AC+ETC；EACt=原计划完工时间/SPI；
ETC=（BAC-EV）/CPI 完工尚需估算
TCPI=（BAC-EV)/（BAC-AC） 完工尚需绩效指数
VAC=BAC-EAC 完工偏差
项目完工时，EV=BAC，进度偏差为0；
进度偏差与关键路径法和风险管理一起使用
经验值：项目完工15-20%时，CPI比较稳定
工具与技术
1.专家判断 2.分析技术 3.会议
项目管理计划
项目章程
事业环境因素
组织过程资产
输
入
成本管理计划
输
出
工具与技术
1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.自下而上估算 5.三点估算 6.储备分析 7.质量成本 8.项目管理软件 9.卖方投标分析 10.群体决策技术
成本管理计划
人力资源管理计划
范围基准
项目进度计划
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
输
入
活动成本估算
估算依据
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.成本汇总 2.储备分析 3.专家判断 4.历史关系 5.资金限制平衡
成本管理计划
范围基准
活动成本估算
估算依据
项目进度计划
资源日历
风险登记册
协议
组织过程资产
输
入
成本基准
项目资金需求
项目文件更新
输
出
成本基准
管理储备
控制账户成本
工作包成本估算
应急储备
活动成本估算
活动应急储备
合同价格
项目预算
利润
工具与技术
1.挣值管理 2.预测 3.完工尚需绩效指数 4.绩效审查 5.项目管理软件
6.储备分析
项目管理计划
项目资金需求
工作绩效数据
组织过程资产
输
入
工作绩效信息
成本预测
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
输
出

## 8项目质量管理
规划质量管理（确定项目的质量标准）
识别项目及其可交付成果的质量要求和/或标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求的过程，
作用：为整个项目中如何管理和确认质量提供指南和方向。
1.组织过程资产：质量政策Quality Policy：高级管理层/执行组织制定，宏观的，工作方向；如执行组织没有，由项目管理团队制定；项目管理团队发布信息，确保干系人完全了解质量政策
1.质量管理计划：如何实施质量政策；团队如何达到项目质量要求；项目早期就要对其评审，确保决策准确性，关注项目的价值定位，降低成本超支和进度延误
2.过程改进计划：识别增值活动，有价值的留下，无价值的去掉；过程边界，过程配置，过程测量指标，绩效改进目标
3.质量测量指标：准时性，成本控制，缺陷频率，故障率，可用性，可靠性和测试覆盖度等
4.质量核对单：范围基准中定义的验收标准之一
5.质量成本：指整个生命周期中、与质量相关的所有努力总成本；■预防成本：预防不符合要求；■评价成本：评价是否符合要求■失败（缺陷）成本：劣质成本；内部失败成本：项目内部发现 外部失败成本：客户发现；质量成本：一致性工作和非一致性工作的总成本； 一致性工作：为预防工作出错作出的附加努力 ；非一致性工作：为纠正已经出现的错误而作出的附加努力；后项目质量成本：项目结束后因退货、索赔、召回发生的成本 ；由于项目的临时性及降低后项目质量成本，组织对产品质量改进投资用在一致性工作方面以降低成本
成本效益分析：■衡量质量成本和质量效益；■达到质量要求的主要效益；减少返工，提高生产率，降低成本，提升干系人满意度，提升盈利能力；对每个质量活动进行商业论证，比较其可能成本与预期效益 | 实验设计：一种统计方法，识别因素对产品质量成本的影响，有助于产品或过程优化；找到最优状态/搭配，同时改变多个因素；DOE：确定测试的数量和类别，以及测试对质量成本的影响；
七种质量工具：1，因果图（石川图，鱼骨图，鱼刺图） 原因和问题/结果之间的联系，用于根本原因分析 | 2，流程图：显示活动、决策点、分支循环、并行路径和整体处理顺序。主要关注活动过程中可能出现的问题。
3，核查表：收集数据的查对清单，在开展检查以识别缺陷时，用核查表收集属性数据 | 4，直方图：显示特定情况的发生次数，直观表示引发问题的最普遍原因；用于描述集中趋势、分散程度和统计分布形状
5，帕累托图：排序的特殊直方图；优先关注重点、主要问题，节约时间和金钱；80/20原则-80%的问题由20%原因导致 | 7，散点图 两个变量之间的关系，数据点越接近斜线，变量之间的关系越密切（函数即一条线）
8，趋势图：没有界限的控制图，显示过程趋势、过程变化、过程恶化和改进；预测未来结果，利用以往各绩效报告期的数据，确定预算、成本、进度或范围的实际水平与基准的偏差，并预测项目执行不发生变更的情况下，在未来的某时点，相应参数与基准值的偏差。-应对风险的技术 | 6，控制图：关注过程（生产过程和管理过程）是否稳定； 控制界限在+3西格玛位置99.73% 控制上下限：对过程而言，项目管理要求； 规格上下限：对结果而言，客户要求； 过程失控：一个点超出控制界线；连续7个点落在均值的上方或下方；
实施质量保证Perform Quality Assurance （监督流程，确保合理的结果 QA：项目团队外的人） 审计质量要求和质量控制测量结果；主要作用促进质量过程改进；为持续过程改进创造条件，减少浪费，消除非增值活动，更高的效率和效果水平
1，质量管理和控制工具
■亲和图 ■过程决策程序图 ■关联图 ■树形图
■优先矩阵 ■矩阵图 ■活动网络图
2，质量审计Quality Audits
■独立的结构化审查，用来确定项目活动中是否遵循了组织和项目的政策，过程和程序；
■质量审计的目标在于识别项目中使用的低效率和低效力的政策、过程和程序；
■采取后续错措施纠正问题，可以带来质量成本的降低，并提高发起人或客户对项目产品的接受度；
■质量审计可由内部或外部审计师进行；(组织内/组织外)
■质量审计还可确认已批准的变更请求实施情况
3，过程分析 按照过程改进计划中的步骤来识别所需的改进；检查在过程运行期间遇到的问题、制约因素，以及发现的非增值活动；包括根本原因分析（用于识别问题/探究根本原因/制定预防措施的技术；一项根本原因可能引起多项偏差、缺陷或风险）
控制质量 识别过程低效或产品质量低劣的原因，建议或采取措施来消除原因；确认可交付成果及工作满足主要干系人需求，足以进行最终验收；监督并记录质量活动及执行结果，已评估绩效，推荐必要的变更
项目管理团队应具备统计控制知识：抽样与概率
■预防（prevention)：保证过程中不出现错误
■检查（Inspection）：保证错误不落到客户手中
■属性抽样（Attribute Sampling）：结果合格/不合格
■变量抽样（Variable Sampling）：合格的程度
■公差（Tolerances）：结果的课接受范围
■控制范围（Control limits）：过程是否失控的临界值
■特殊原因（Special causes）：异常事件
■普通原因（Common causes）：正常的过程偏差、随机原因/偶然原因
1，质量控制测量结果：是对质量控制活动的结果的书面记录
2，确认的变更：对变更或补救过的对象进行检查，作出接受或拒绝的决定，并把决定通知干系人；被拒绝的对象可能需要返工
3，核实的可交付成果：控制质量过程的目的在于确定可交付成果的正确性；开展质量控制过程的结果就是核实的可交付成果
项目质量管理：包括执行组织确定质量政策、目标与职责的各过程和活动，从而使项目满足其预定的需求。
戴明PDCA环，（舍瓦特定义，戴明改进），戴明14条原则，第184页；
朱兰Juran，持续改进，认为产品的故障和解决方法应排序，pareto分析法，80%的问题，20%的原因，质量适于使用。
克劳斯比（crosby）：一次做对，0缺陷，质量符合要求。
田口玄一Taguchi，质量是设计出来的而不是检查出来的，实验设计方法
全面质量管理：人人有责，组织实施全面质量管理，朱兰与费根堡姆； |  |  | 6西格玛：99.99966%
客户声音：把客户需求用具体参数标示出来，质量功能展开（QFD） |  |  | 0库存，一次做对，0缺陷。
失效模式与影响分析：对每一种可能的失效，估计对整个系统的影响，采取行动，属于事前行为。
现代质量管理与项目管理：■客户满意：满足客户的期望（了解要求，评估要求，定义要求，管理要求，质量符合需求） ■持续改进PDCA环 ■预防胜于检查 ■管理层的责任 85%-15% ■质量成本
管理项目团队 管理冲突，解决问题，管理变更，评估成员绩效，增加经验教训等
输入 问题日志：已经存在，必须被解决；动态更新
工具技术：1.观察与交谈：随时了解成员的工作和态度
2.项目绩效评估：360度反馈
3.冲突管理：有利于提高生产力，改进工作关系；项目经理解决冲突的能力，决定项目的成败
冲突来源：进度计划/项目优先级/资源/技术意见与执行/行政程序冲突/成本/个性
冲突解决方法：1.合作/解决问题Collaborate/Problem solve：综合考虑意见，达成共识，双赢；2.妥协/调节Compromise/Reconcile各退一步，一定程度上满意，双输；3.缓和/包容Smooth/Accommodate求同存异，考虑其他方的需要，双输；4.撤退/回避Withdraw/Avoid以后再解决；5.强迫/命令Force/Direct
质量管理计划
过程改进计划
质量测量指标
质量控制测量结果
项目文件
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
输
出
输
入
工具与技术
1，质量管理和控制工具 2，质量审计 3，过程分析
项目管理计划
质量测量指标
质量核对单
工作绩效数据
批准的变更请求
可交付成果
项目文件
组织过程资产
质量控制测量结果
确认的变更
核实的可交付成果
工作绩效信息
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
输
出
输
入
工具与技术
1.7种基本质量工具 2.统计抽样 3.检查 4.审查已批准的变更请求
人力资源管理计划
项目人员分派
团队绩效评价
问题日志
工作绩效报告
组织过程资产
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
事业环境因素更新
组织过程资产更新
输
出
输
入
工具与技术
1.观察和交谈 2.项目绩效评估 3.冲突管理 4.人际关系技能
项目管理计划
干系人登记册
风险登记册
需求文件
事业环境因素
组织过程资产
质量管理计划
过程改进计划
质量测量指标
质量核对单
项目文件更新
输
出
输
入
工具与技术
1.成本效益分析 2.质量成本 3.七种基本质量工具 4.标杆对照5.实验设计 6.统计抽样 7.其他质量规划工具 8.会议

## 9人力资源管理
人力资源管理
■项目人力资源管理指组织、管理与领导项目团队
■全员参与对项目规划和决策有益 ■团队成员尽早参与，可贡献专业技能，增强责任感
■项目管理团队负责管理和领导活动(启动/规划/执行/监控/收尾）
■项目管理团队也称核心、执行、领导团队（core/executive/leadership team）
规划人力资源管理
■是识别和记录项目角色，职责，所需技能以及报告关系，并编制人员配备管理计划的过程
■主要作用：建立项目角色与职责，项目组织图，以及包含人员招募和遣散时间表的人员配备管理计划
工具与技术:组织图和职位描述：确保每个工作包都有责任人；每个人都清楚角色和职责； ■层级型-组织分解结构■文本型
■矩阵型-责任分配矩阵，RACI矩阵-工作包或活动与人之间的联系
输出：人力资源管理计划是关于如何定义、配备、管理、控制、以及最终遣散项目人力资源的指南
■人员配备管理计划：何时以何种方式获得人员；人员可以工作多久；包括人员招募/资源日历/人员遣散计划/培训需要/认可与奖励/合规性/安全
资源日历：工作时间和非工作时间的日历，资源直方图显示工作小时数，超过一定的水平线，即表明需要采用资源优化策略，如增加资源或者修改进度计划
人员遣散计划：降低成本，减少风险，激励士气
培训需要:能力不够，加强培训；认可与奖励:制定奖励标准和奖励时间；对人人可做到的活动及绩效进行奖励
合规性：政府政策法规 安全：安全政策和程序
组建项目团队 确认人力资源可用情况，组建团队的过程
工具与技术：1.预分派-高层或章程指定好的，不归项目经理指派
2.谈判：职能经理-普通职员；其他项目管理团队-稀缺/特殊资源；卖方-稀缺/特殊资源
3.招募
4.虚拟团队：需加强沟通；成员间沟通难，难以分享经验，通信成本高
5.多标准决策分析:对候选成员打分，赋予选择标准的不同权重
建设项目团队 提高个人技能，提高团队凝聚力，以提高项目绩效；越早越好，贯穿始终
工具和技术：1，人际关系技能：软技能-领导力/团队建设/影响力/激励/沟通/决策/政治和文化意识/谈判
■领导力：沟通愿景，确定方向；命令/指挥型；授权型；参与型（咨询型/支持型/合意型）
■项目经理权利类型：专家权力-技术能力声望；奖励权力；正式权力-职位赋予的合法权力；暗示权力：指示权力-认识更权威的人，威望或参照权力-个人魅力；惩罚权力-强制权力
■授权 目的是促进人员成长
■影响力 通过分享权力和使用人际关系技能促进合作；说服别人，清晰表达立场观点；积极且有效倾听；综合考虑各种看法；解决重要问题，达成一致意见；以身作则，决策透明
激励：1.马斯洛Maslow需要层次理论 生理、安全、社会-低级需要；尊重（价值才华被认可）、自我实现-高级需要
2.海兹伯格Herzberg双因素理论 保健因素（不满意）-低级需要；激励因素（满意）-高级需要（成就/认可/工作本身/责任/晋升）
3.迈克格勒格尔X理论:低层级需要做激励；Y理论：高层次需要做激励
4.期望理论（维克托*弗鲁姆）：相信努力会得到成功和回报，M激发力量=E期望值*V效价，比如公司奖励的旅游等
5.成就动机理论（戴维*麦克利兰）：成就需要，权力需要，亲和需要
政治：项目经理需巧妙运用政治和权力；有问题可寻求高层帮助
文化：文化差异，使用霍夫斯泰德文化维度模型，创建一般文化规范集合
谈判：多听，双赢，分析形势/区分需要/关注利益和问题而非立场/索取高给予少符合实际/有艺术的让步/双赢/认真倾听清晰表达
人际关系技能：边际福利-所有员工都可以享受到的培训/医疗/保险等；额外待遇-特殊奖励如固定车位靠窗座位与领导吃饭；光环效应-注意防止
3，团队建设5阶段：1.形成-认识.角色职责清楚.独立.不开诚布公；2.震荡-开始工作.不同观点无法合作和开放态度；3.规范-协同工作，相互信任；4.成熟-有序工作.高效率解决问题；5.解散
4，基本规则 尽早制定，一起讨论并遵守 |  | 5，集中办公 加强沟通的方式-必考题
6，认可与奖励 奖励人人都能做到的行为，增进成员间的相互支持
7，人事测评工具 态度调查/细节评估/结构化面谈/能力测试/焦点小组讨论；评估成员优势和劣势，提高成效
工具与技术
1，组织图和职位描述 2，人际交往 3，组织理论 4，专家判断 5，会议
项目管理计划
活动资源需求
事业环境因素
组织过程资产
输
入
人力资源管理计划
■角色Role
■职权Authority
■职责Responsibility
■能力Competency
输
出
工具与技术
1.预分派 2.谈判 3.招募 4.虚拟团队 5.多标准决策分析
人力资源管理计划
事业环境因素
组织过程资产
输
入
项目人员分派
资源日历
项目管理计划更新
输
出
工具与技术
1.人际关系技能 2.培训 3.团队建设活动 4.基本规则 5.集中办公 6.认可与奖励 7.人事测评工具
人力资源管理计划
项目人员分派
资源日历
输
入
团队绩效评价
事业环境因素更新
输
出

## 11风险管理
项目风险管理
风险：不确定事件/条件，对项目的范围、成本、进度、质量等造成影响。
风险要素：原因，事件，概率，影响
风险管理目标：提高积极概率影响，降低消极概率及影响
规划风险管理-识别风险-实施定性分析-实施定量分析-规划风险应对-控制风险
风险类别：商业风险：主要精力应对；纯粹风险/可保风险：只会亏损，买保险.合同等规避
已知风险：90%的风险，应急储备；未知风险：管理储备
规划风险管理 为风险管理活动安排充足的资源和时间，评估风险奠定基础，应在项目早期完成该类容
1.风险管理计划：如何安排与实施风险管理活动
■方法论 ■角色与职责
■预算：按需估算分配资源，建立应急储备和管理储备方案
■时间安排：建立进度应急储备使用方案
■风险类别：技术类/外部类/内部类/组织类；风险分解结构RBS
■风险概率和影响定义：对风险概率和影响分层次，确保定性风险分析过程的质量和可信度
识别风险识别风险事件、原因，全员参与
1.文档审查 计划/假设条件/以往文件等审查
2.信息收集 头脑风暴/德尔菲技术/访谈/根本原因分析
3.核对单分析 收尾需审查/做经验教训改进
4.假设分析 假设条件的有效性及导致的风险
5.图解技术 因果图/流程图/影响图
6.SWOT分析 全面考虑风险/识别高风险
实施定性风险分析 评估并综合分析风险的发生概率和影响，优先排序，重点关注高优先级风险
风险概率和影响：概率*影响；高风险采取优先措施和激进应对策略；低风险列入观察清单增加应急储备不需积极管理
风险分类：有助于制定有效的风险应对措施
风险紧迫性：近期需应对更紧急的风险
实施定量风险分析 高风险实际影响量化分析，具体多少钱/多少时间等
工具2.敏感性分析：多个因素里哪个因素最大/龙卷风图，每次只改变一个因素
预期货币价值分析：概率*影响/决策树分析
建模和模拟：蒙特卡洛，随机抽样多次计算，得到概率直方图
规划风险应对根据风险优先级制定措施，把所需资源和活动加进预算和计划中，风险应对负责人
弹回计划（Fallback plan）：在所选策略（主要策略）无效或发生已接受的风险时实施，也叫备用策略
1.消极风险应对策略：
■规避Aviod：消除原因，改变项目管理计划，完全消除威胁，缩小范围/延长进度/改变策略/关闭项目
■减轻Mitigate：降低概率和影响，采用简易流程/更多测试/更稳定供应商/DEMO/备份
■转移Transfer：财务/经济风险，工作外包或保险，带来次生风险
■接受Accept：不作任何变更；主动接受：建立应急储备；被动接受：只记录，发生了再处理
2.积极风险应对策略：■开拓Exploit：用最好资源和最新技术创造条件 ■提高Enhance：提高或增加资源利用
■分享Share：与第三方共享利益，建立合作伙伴团队，成立公司或联营体 ■接受Accept：机会发生时消极/被动接受
3.应急应对策略：主动接受/已知风险，应急计划或弹回计划，已识别.用于启动计划的触发事件
控制风险 风险负责人要定期报告项目经理，⊙识别风险，实施风险应对，评估风险过程有效性，监督残余风险
风险应对负责人应定期向项目经理汇报计划的有效性，未曾预料的后果，以及为合理应对风险需采取的纠正措施
1.风险再评估：识别新风险，删除过去已过时风险，定期再评估
2.风险审计：检查应对措施的效果，项目经理要确保按计划实施风险审计
3.偏差与趋势分析：SV/CV，趋势图和偏差分析
4.技术绩效测量：计划与实际比较；偏差值有助于预测成功
5.储备分析：剩余应急储备是否合理 |  | 6.会议：定期状态审查会
输出：变更请求：应急计划Contingency plan-应急储备；权变措施Workround-随机应变，管理储备
项目文件更新：风险再评估，风险审计，定期风险审查结果
工具与技术
1.分析技术 2.专家判断 3.会议
项目管理计划
项目章程
干系人登记册
事业环境因素
组织过程资产
输
入
风险管理计划
输
出
工具与技术
1.文档审查 2.信息收集技术 3.核对分析 4.假设分析 5.图解技术 6.SWOT分析 7.专家判断
风险/成本/进度/质量/人力资源管理计划
范围基准
活动成本估算
活动持续时间估算
干系人登记册
项目文件
采购文件
事业环境因素
组织过程资产
输
入
风险登记册
输
出
工具与技术
1.风险概率与影响评估 2.概率和影响矩阵 3.风险数据质量评估
4.风险分类 5.风险紧迫性评估 6.专家判断
风险管理计划
范围基准
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
输
入
项目文件更新
（风险登记册更新）
输
出
工具与技术
1.数据收集和展示技术 2.定量风险分析和建模技术 3.专家判断
风险/成本/进度管理计划
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
输
入
项目文件更新
（风险登记册更新）
输
出
工具与技术
1.消息风险或威胁的应对策略 2.积极风险或机会的应对策略 3.应急应对策略 4.专家判断
风险管理计划
风险登记册
输
入
项目管理计划更新
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.风险再评估 2.风险审计 3.偏差和趋势分析
4 .技术绩效测量 5.储备分析 6.会议
项目管理计划
风险登记册
工作绩效数据
工作绩效报告
输
入
工作绩效信息
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
输
出

## 12采购管理
规划采购管理 记录采购决策，明确方法，识别卖方，自制或外购决策
项目工作说明书：最早、大概的描写项目范围（客户/发起人SOW）
采购工作说明书：详细描写采购范围（项目团队）
总价合同：范围明确，采购工作说明书详细，闭口合同
FFP：固定总价合同，范围和价格固定，变更会导致成本增加
FPIF：总价+激励费用合同：P=C+（C-目标成本）*分担比率+费用fee；必须在上限价格以内；卖方利润=费用fee+（实际成本-目标成本）*分担比率
FP-EPA：总价加经济价格调整合同：合同期太长，免受外界经济因素影响
成本补偿合同：范围不确定，价格不确定，实际成本+费用fee，开口合同
CPFF：成本加固定费用合同，实际工作成本，与绩效无关，费用是成本百分比
CPIF：成本加激励费用：P=C+F+f f=（C-目标成本)*比率
CPAF：成本加奖励费用 主观的
T&M：工料合同，单价合同，金额小/工期短/时间紧的项目，单位工时和单位材料费用 |  |  | 单边合同：订购单，不需谈判
1，自制或外购分析：买还是租，计算题； | 2，市场调研：多渠道了解行业情况和供应商能力，权衡风险，优化目标
1，采购管理计划：如何管理从编制采购文件直到合同收尾的各个采购过程；2，采购文件：招标文件
3，采购工作说明书：所采购产品/服务/成果的描述，采购过程中持续修订；4，供方选择标准Source Selection Criteria
实施采购 获取卖方应答，选择卖方并授予合同的过程
1.投标人会议Bidder Conferences：招标/投标，所有卖方都有一致理解，公平对待；对问题的回答以修正案的形势纳入采购文件
2.建议书评价技术：评标，专家判断；加权系统（权重*得分）；筛选（屏蔽）系统：最低绩效要求，进行排序
3.独立估算：标底，如果有差异，说明范围没有定义好或卖方理解不对
6.分析技术：分析需求和供应商能力，可以发现风险多的领域，确保项目成功
7.采购谈判：谈判是双赢，签合同
输出:协议：采购工作说明书和可交付成果描述；合同终止条款/替代争议解决
控制采购 管理采购关系，监督合同执行情况，根据需要变更和采取纠正措施，确保买卖双方履行法律协议，满足采购需求
1.采购绩效审查：文件审查/质量审计；项目状态审查会的一部分，考虑供应商绩效情况
6.索赔管理：有争议的变更，谈判-替代争议解决ADR-诉讼
7.记录管理系统：项目信息管理系统的一部分
结束采购 合同收尾，采购收尾，把文件归档备将来参考
1.采购审计：从规划到控制全过程进行结构化审查，做好经验教训总结
1.结束的采购：买方向卖方发出正式舒米昂通知，合同中已规定要求
2.组织过程资产：采购档案：一套完整的带索引的合同文档包括已结束的合同；可交付成果验收；经验教训文档
工具与技术
1.自制或外购分析 2.专家判断 3.市场调研 4.会议
项目管理计划
风险登记册
需求文件
活动资源需求
项目进度计划
活动成本估算
干系人登记册
事业环境因素
组织过程资产-合同类型
输
入
采购管理计划
采购工作说明书
采购文件
供方选择标准
自制或外购决策
变更请求
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.投标人会议 2.建议书评估技术 3.独立估算 4.专家判断 5.广告 6.分析技术 7.采购谈判
采购管理计划
采购文件
供方选择标准
卖方建议书
项目文件
自制或外购决策
采购工作说明书
组织过程资产
输
入
选定的卖方
协议
资源日历
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.合同变更控制系统 2.采购绩效审查 3.检查和审计 4.报告绩效
5.支付系统 6.索赔管理 7.记录管理系统
项目管理计划
采购文件
协议
批准的变更请求
工作绩效报告
工作绩效数据
输
入
工作绩效信息
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
输
出
工具与技术
1.采购审计 2.采购谈判 3.记录管理系统
项目管理计划
采购文件
输
入
结束的采购
组织过程资产更新
输
出

## 13干系人管理
项目干系人管理
识别干系人；分析干系人期望和影响；制定管理策略调动干系人；关注沟通、需求、冲突等。
项目经理正确识别并合理管理干系人的能力，能决定项目的成败。
识别干系人 | 1.干系人分析：系统收集定性和定量信息，确定在项目中应考虑哪些人的利益。识别干系人的利益、期望、影响。访谈已识别干系人，最终确定并分类干系人，提高支持，降低负面影响。
干系人分类方法：权力/利益方格；权力/影响方格；
影响/作用方格；凸显模型-权力、紧急程度、合法性等
1.干系人登记册：基本信息/评估信息/干系人分类-内部/外部，支持者/中立者/反对者；定期查看和更新。
规划干系人管理 调动干系人参与，管理干系人期望，在项目边界内满足干系人的需要和需求
3.分析技术：干系人参与程度：不知晓/抵制/中立/支持/领导；通过分析，识别干系人参与与需要的差距，使用专家判断来制定沟通方案，以消除差距。
1.干系人管理计划：参与程度；相互关系；沟通需求；发送给干系人信息的内容及影响；项目经理应该意识到干系人管理计划的敏感性，采取恰当的预防措施；删除敏感信息再广发信息给干系人；单独与某个敏感干系人沟通；
管理干系人参与
在整个生命周期中，与干系人进行沟通和协作，满足期望，解决问题，促进参与。主要作用：提升支持，降低抵制，提高项目成功的机会。必要时可寻求项目发起人的赞助。
控制干系人参与
全面监督干系人之间关系，调整策略和计划，调动参与；
作用：随着项目进展，维持并提升干系人参与活动的效率和效果；
在干系人管理计划中列出干系人参与活动，并在项目周期中加以执行
应该对干系人参与进行持续控制
工具与技术
1.干系人分析2.专家判断 3.会议
项目章程
采购文件
事业环境因素
组织过程资产
输
入
干系人登记册
输
出
工具与技术
2.专家判断 3.会议 1.分析技术
项目管理计划
干系人登记册
事业环境因素
组织过程资产
输
入
干系人管理计划
项目文件更新
输
出
工具与技术
1.沟通方法 2.人际关系技能 3.管理技能
干系人管理计划
沟通管理计划
变更日志
组织过程资产
输
入
问题日志
变更请求
项目管理计划更新
组织过程资产更新
输
出
工具与技术
1.信息管理系统 2.专家判断 3.会议
项目管理计划
问题日志
工作绩效数据
项目文件
输
入
工作绩效信息
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
输
出